# Утверждаю

# Директор школы:           ____________

# Леонова  Т.В.

Внутришкольный контроль за ходом  введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

в МОУ Белоомутская  СОШ  №1

Задачи:

- получение информации о ходе введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в соответствии с планом;

- анализ проделанной работы по введению  ФГОС НОО;

- выработка решений по коррекции плана введения ФГОС НОО.

| № п/п | Объекты контроля | Сроки контроля | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение органа государственно-общественного управления о введении ФГОС НОО | Май 2011 | Протокол заседания Совета школы, на котором принято решение о введение ФГОС НОО |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании Совета по введению ФГОС НОО | Май 2011 | Приказ о создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по разработке Основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП) | Май 2011 | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Подготовка проекта приказа о разработке ООП | Май 2011 | Приказ о разработке ООП |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год | Май 2011 | Приказ об утверждении ООП |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО | Май 2011 | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Постоянно | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Август 2011 | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Март 2011 г. | Список учебников, включенных в УМК «Перспективная начальная школа» |
| 10 | Разработка и утверждение ООП | Июль-август 2011г. | Наличие ООП |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ | Январь-апрель 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана, организация его исполнения | Июнь 2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 13 | Разработка рабочих программ | Июль-август 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | август 2011 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП | август 2011 г. | Наличие документа |
| 16 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в условиях введения ФГОС НОО | Июль 2011 | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО | Октябрь 2010 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав | Июнь 2011г. | Наличие документа |
| 19 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Сентябрь 2011 г | Информация об объемах расходов |
| 20 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО | Июнь 2011 г | Информация о нормативах финансирования |
| 21 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | Декабрь 2010 г | Приказ о создании рабочей группы |
| 22 | Создание Совета по введению ФГОС НОО в | Декабрь 2010 г | Приказ о создании Совета |
| 23 | Разработка плана взаимодействия между учреждениями дополнительного образования | Июль-август 2011 г | Наличие плана работы |
| 24 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Июль 2011 | Пакет методик для проведения диагностики в. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году |
| 25 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. Проведения анкетирования. | Июль 2011 | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| 26 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) | Сентябрь 2011 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 27 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | август 2011 г | План мероприятий, ориентированных на решение проблем |
| 28 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) | Август 2011 г | План-график. |
| 29 | Создание и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | Июль 2011 | Программа |
| 30 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Январь- май 2011 г | Протоколы общешкольных родительских собраний, протокол педсовета, информация на сайте |
| 31 | Использование информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Постоянно | Адреса информационных ресурсов |
| 32 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Апрель-сентябрь 2011г. | Информационная справка |
| 33 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО | Июнь 2011 г | Наличие раздела о ФГОС НОО |
| 34 | Проведение оценки условий обучения согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации образовательных стандартов в начальной школе» | Май 2011 г | Наличие протоколов оценки |
| 35 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Август 2011г. | Наличие плана |
| 36 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Постоянно | Наличие информации об оснащении |
| 37 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Наличие доступа |
| 38 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Наличие доступа |