«Утверждаю»

Директор школы:          Леонова Т.В.

План мероприятий

участия МОУ Белоомутской средней общеобразовательной школы № 1

в Региональном Комплексном  Проекте Модернизации Образования.

| № | Мероприятие | сроки | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование стратегической команды, приказ о запуске проекта | 20.06.2007г. | Леонова Т.В. | Приказ 87от 29.06.2007г. |
| 2 | Определение схемы управления проектом | 15.06.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 3 | Проведение собрания трудового коллектива «О введении с 01.09.2007г. НСОТ и предупреждение работников за 2 месяца о НСОТ» | 29.06.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 4 | Составление плана первоочередных мероприятий по реализации проекта | 30.06.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 5 | Подготовка списка общественности – членов органов государственного управления | 26.06.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 6 | Создание сайта (стр. РКПМО) | 25.07.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 7 | Анализ состояния образовательной системы на начало реализации проекта | 25.07.2007г. | Алифанова Т.П. |  |
| 8 | Внесение изменений в Уставы ОУ и Программы развития школы | 01.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 9 | Издание приказа по школе о введении НСОТ | До 01.08.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 10 | Обучение школьной команды по направлениям РКПМО | С 20.08.2007г. по 29.08.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 11 | Участие в августовской конференции, посвященной реализации проекта КПМО | 30.08.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 12 | Утверждение положения о сайте образовательного учреждения | До 25.08.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 13 | Проведение родительских собраний (формирование инициативной родительской группы) | До 20.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 14 | Принятие в учреждении положения о стимулирующих выплатах | 20.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 15 | Утверждение положений ОУ об управляющем совете, о выборах в совет | До 20.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 16 | Утверждение положения о ежегодном публичном докладе ОУ | До 20.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 17 | Регистрация управляющих советов | До 30.09.2007г | Леонова Т.В. |  |
| 18 | Участие в проведении мониторингов сайтов | До 30.09.2007г. | Леонова Т.В. Парфенова В.А. |  |
| 19 | Проведение заседаний .управляющего совета по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | До 30.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 20 | Утверждение новых редакций Уставов ОУ, регистрация Уставов | До 30.09.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 21 | Участие в конференции для общественных управляющих | 10.10.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 22 | Участие в мониторинге пилотных школ по вопросу использования стимулирующих надбавок | 20.10.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 23 | Участие в общественной экспертизе выполнения плана участия в РКПМО | 15.12.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 24 | Подведение итогов по результатам года | 25.12.2007г. | Леонова Т.В. |  |
| 25 | Введение информации в региональную базу согласно графику мониторинга | В течение года | Леонова Т.В. Парфенова В.А. |  |
| 26 | Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ | В течение года | Леонова Т.В. Парфенова В.А. |  |
| 27 | Обучение членов команды школы по вопросам участия в РКПМО | В течение года | Леонова Т.В. |  |
| 28 | Проведение мониторингов | В течение года | Алифанова Т.П. |  |