ПЛАН

мероприятий по направлению РКПМО « Развитие муниципальной оценки качества образования (СОКО) в МОУ  Белоомутсой   средней  общеобразовательной  школе    №1 в     2008 году.

| № |  | Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Приказ о назначении школьных координаторов по направлению РКПМО «Развитие школьной оценки качества образования». Разместить на сайте. |  | апрель | Администрация школы |  |  |  |
| 2. |  | Направить школьное Положение о распределении стимулирующей части ФОТ по электронной почте в ЦКО АСОУ до 30.04.2008 |  | апрель | Парфёнова В.А. |  |  |  |
| 3. |  | Разработка проекта Положения «О школьной системе оценки качества образования». Разместить на сайте |  | апрель | Алифанова Т.П. Парфёнова В.А. |  |  |  |
| 4. |  | Организация проведения единого государственного экзамена по математике в 2008 году |  | 23 апреля | Администрация школы |  |  |  |
| 5. |  | Разработка нормативных документов, определяющих регламент функционирования школьной системы оценки качества образования. Разместить на сайте |  | май |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка проекта Комплекса показателей муниципальной оценки качества образования и методики их расчета. Размещение на сайте |  | май | Алифанова Т.П. Парфёнова В.А. |  |  |  |
| 8. |  | Участие в мониторинговом исследовании состояния образовательных систем. |  | май | Алифанова Т.П. |  |  |  |
| 9. |  | Апробация Комплекса показателей школьной системы оценки качества образования и методики расчета. |  | май | Алифанова Т.П. |  |  |  |
| 10. |  | Проведение итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов ( новая форма и ЕГЭ) |  | Май- июнь | Администрация школы |  |  |  |
| 11. |  | Подготовка по результатам исследования аналитического доклада о состоянии муниципальной образовательной системы. Разместить на сайте |  | Июль- август | Парфёнова В.А. Леонова Т.В. Алифанова Т.П. |  |  |  |
| 12. |  | Анализ результатов ЕГЭ, подготовка аналитического отчёта. |  | Июль-август | Алифанова Т.П. |  |  |  |
| 13. |  | Утверждение школьного Положения об оценке результативности деятельности педагогических и руководящих работников при распределении стимулирующей части ФОТ |  | август | Леонова Т.В. Алифанова Т.П. Половинкина Т.Н. Кудинова Н.В. |  |  |  |
| 14. |  | Обеспечение запуска системы электронного мониторинга состояния образования Московской области на школьном уровне. |  | сентябрь | Алифанова Т.П. Парфёнова В.А. |  |  |  |
| 15. |  | Обеспечение апробации методики и инстументария для измерения ключевых компетентностей. |  | Сентябрь октябрь | Алифанова Т.П. Половинкина Т.Н. |  |  |  |
| 16. |  | Разработка примерного портфолио учащегося общеобразовательного учреждения Московской области, учитывающего внеучебные достижения учащегося. |  | Октябрь ноябрь | Половинкина Т.Н. Алифанова Т.П. |  |  |  |
| 17. |  | Разработка методики и инструментария ведения мониторинга профессиональной деятельности учителя с учётом результативности учебной ( ЗУНы) и внеучебной деятельности ( компетентности, надпредметные понятия, социальный опыт) |  | Ноябрь декабрь | Алифанова Т.П. Половинкина Т.Н. |  |  |  |
| 18. |  | Разработка методических рекомендаций по оформлению и ведению учительского портфолио. |  | декабрь | Алифанова Т.П. Половинкина Т.Н. |  |  |  |
| 19. | Анализ итогов работы в рамках РКПМО |  | декабрь |  | Леонова Т.В. Алифанова Т.П. Половинкина Т.Н. |  |  |  |
|  | План утверждён приказом по МОУ Белоомутской средней общеобразовательной школе №1 29 сентября 2008 года приказ №181. |  |  |  |  |  |  |  |